附件 4.

中共浙江大学光华法学院

第二次党员代表大会换届选举工作日程安排

| 筹 备 事 项 | 责任（协调）单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 召开学院书记办公会议，讨论筹备工作事项 | 胡 炜 | 11月11日前 |
| 召开学院党委会，研究筹备工作 | 胡 炜 | 11月15日前 |
| 统计党员人数，向校党委上报关于召开党员代表大会的请示 | 胡 炜 吴卫华 | 11月11日前 |
| 成立筹备领导小组和工作小组 | 学院党委 | 11月11日前 |
| 下发换届选举通知 | 胡 炜 吴卫华 | 11月15日前 |
| 对党支部书记进行动员和培训，部署选举工作 | 胡 炜 吴勇敏 吴卫华 | 11月15日 |
| 完成党代会工作报告并征求意见 | 胡 炜 | 11月25日前 |
| 委员候选人预备人选第一轮推荐，党代会代表第一轮推荐 | 各支部书记 吴勇敏 吴卫华 | 11月25日前 |
| 委员候选人预备人选第二轮推荐，党代会代表第二轮推荐 | 各支部书记 吴勇敏 吴卫华 |  |
| 委员候选人预备人选名单在正式行文报送前与党委组织部、纪委办进行沟通 | 胡 炜 吴勇敏 |  |
| 新一届院级党的委员会委员、书记、副书记和纪律检查委员会委员、书记预备人选名单报校党委审查 | 胡 炜 |  |
| 召开院级党员代表大会进行换届选举 | 学院党委 | 12月25日前 |
| 换届选举结果报校党委审批 | 学院党委 | 12月25日前 |