## Sheet1
光华法学院研究生申请2020年6月份学位 论文相关事项的时间节点及基本流程
时间节点 | 基本流程
第一项 开题答辩 2019年5月-6月 | 1、开题答辩（2019年5月-6月，具体时间由各个学科点定。） 开题答辩时，学生需携带以下材料： （1）5份开题报告（具体份数根据各学科点答辩委员会成员定）。 （2）1份浙江大学硕士学位论文开题报告表（开题报告表共2页，含记录页）。
2、开题报告录入 （1）开题答辩通过后，学生需及时在系统里输入开题答辩相关信息；并将经答辩、修改后的开题报告在系统里录入。 （2）填写好之后，请联系导师，及时在系统里审核。 （注意：从通过开题答辩起，应至少有半年/9个月的论文撰写期要求，没有及时上传开题报告的，过期自动顺延。）
第二项 论文撰写 | 1、初稿：2019-2020学年秋学期结束前 （1）学生需完成学位论文初稿的写作，并及时将初稿发至指导老师（手机短信或电话告知）。 （2）学生听取导师对论文的修改意见，并根据指导老师的意见认真修改论文。
2、定稿：2019-2020学年冬学期结束前 学生需根据指导老师意见修改论文，学生需完成学位论文的修改工作及学位论文的排版工作，论文定稿。
第三项 预答辩 2020年3月15日之前 | 1、预答辩（2020年3月15日之前完成） （1）各学科点秘书及时联系各个答辩老师，组织本学科点的预答辩，并将答辩时间告知教育教学中心。 （2）教育教学中心把答辩地点反馈给学科点，并把答辩时间和地点等信息在院网公布，通知学生。 （3）学生需在研究生教育信息管理系统中录入预答辩的相应信息。（预答辩前一星期录入） （4）学生携带相应份数的论文参加预答辩（一般5-6份，具体份数根据各学科点答辩委员会成员定）。 （5）预答辩结束后，学生应根据答辩委员会老师的意见和论文指导教师的意见对论文进行修改。 注意事项：未参加本次预答辩的学生将自动列入下一批次毕业。
论文送审前 需完成事项 2020年3月22日之前 | 1、学生需登入研究生教育信息管理系统，并确保在各个时间节点之前完成以下操作： （1）【学位】-【上报信息录入】录入相关信息。（2020年3月15日之前完成） 点击“学位上报信息”，录入所要求的全部信息（身份证号码必须与出生日期一致），核对无误后确定提交（注意：这部分信息是报送国务院学位办公室的学位授予报盘信息的一部分，填写时务必完整准确，尤其是“拼音”、“籍贯”、“导师姓名”、“导师职称”等带“＊”的栏目。在学位是否按一级学科授予栏，要填写“否”。否则不仅会影响学位证书的顺利颁发，而且还将影响到学位证书的国家认证）。 （2）【科研】-【科研成果录入】（2020年3月15日之前完成） a.硕士：以下条件，符合其中之一即可： I、在公开出版物上发表一篇学术论文。（如是发表论文，需带上论文复印件到主楼116审核。） II、论文（4000字以上）在国际国内学术会议上录用。 III、撰写调研报告（5000字以上）；须以确实开展过相关专业问题调研为前提。（录入时归类在：科研项目-横向科研项目） IV、撰写案例分析（5000字以上）；须以对同类问题的案例进行汇编整理为前提。（录入时归类在：科研项目-横向科研项目） b.博士：应符合毕业要求（2篇核心或1篇一级论文发表及以上）。博士需带上发表论文原件及复印件到主楼116审核。 （3）【培养】-【培养过程】-【预答辩】，录入好预答辩的相关信息。（2020年3月15日之前完成） （4）【学位】-【论文信息】，填写好论文相关信息，并录入隐名版论文。（2020年3月20日之前） I.填写相关内容。 根据“研究生申请学位论文答辩基本流程指引”窗口中有关提示，录入“学位论文题目”、“题目英文名”、“学位论文主要创新成果”等相关信息（这些信息是后续打印“学位论文答辩申请报告、学位论文评阅意见书、学位申请表” 等所必需的，须按规定的要求完整准确录入才能打印出相应的表格，尤其是带“＊”的栏目），核对无误后确定提交。 II.隐名版论文录入 及时在系统里上传好隐名版论文，并及时联系导师在系统里审核。如未按时录入论文，或导师未在系统里审核通过论文，自动列入下一批次毕业。 （注意：学生录入的论文必须是用于隐名评审的版本，必须严格按照《浙江大学研究生学位论文编写规则》，并且隐名版本论文无个人信息、无导师信息，否则因泄露个人信息导致论文隐名评审不通过的，后果自行负责。） （5）最后确认【学位】-【申请状态查询】-【4.资格审查】-“课程成绩”、“读书报告”、“开题报告”、“预答辩”、“科研成果”所有环节都处于审核通过状态，如其中一项没有通过，论文都不能送审，自动列入下一批次毕业。
2、导师在系统里审核学生隐名版本论文（导师审核需在2020年3月22日之前完成） （1）学生在系统里上传好隐名版本论文之后，务必及时联系确保自己的导师在系统里审核； （2）导师没在系统里审核或者审核不通过的，视为论文仍需修改，自动列入下一批次毕业。
第四项 论文隐名送审 3月23日-5月10日 | 1、2020年3月23日，学院统一安排送审。 （1）如未按时录入论文，自动列入下一批次毕业。 （2）导师没在系统里审核或论文审核结果不通过的，视为论文仍需修改，自动列入下一批次毕业。 （3）如通过了预答辩，但论文仍需修改，没赶上论文送审时间： I.学生必须及时在系统里【预答辩】板块录入相关信息，教育教学中心根据预答辩结果，在系统里审核通过预答辩。 II.系统里审核通过预答辩了的，学生可直接参加下一季度论文送审；否则，下次需重新参加预答辩。
2、论文外审 （1）学院安排论文外审，我院的论文都安排100%隐名评审。 请注意：为避免因学术观点分歧等原因导致硕士学位论文评阅工作中发生不公正现象，学位申请人可以主动在学院规定的评阅期间之前，向教育教学中心提出学位论文评阅需要回避的专家名单，最多可以提出5名专家。2020年3月18日之前没有向教育教学中心提出评阅回避专家名单的，随机送审。 （2）评阅意见查询： 博士和科硕：博士和科硕通过国家学位平台送审。教育教学中心收到国家学位论文外审评阅书后，会及时将评阅结果输入到研究生教育信息管理系统中，并根据学校文件规定，将是否允许答辩的结果输入系统（研究生可在信息管理系统中查询结果）。 法律硕士：法律硕士通过研究生系统平台送审。 可直接在信息管理系统中查询评阅结果。 （3）学生根据反馈的外审评阅意见和导师意见对论文再次修改，准备参加最后的学位论文答辩。
3.论文外审规则： （1）专家评阅意见分为：A．同意答辩；B．同意经过小的修改后答辩；C．需要进行较大的修改后答辩；D．未达到硕士学位论文要求，不同意答辩。 （2）参加答辩的要求： a.3份评阅书的评阅意见全部为同意答辩者可以申请答辩； b.如有评阅意见为同意经过小的修改后答辩，研究生须根据评阅意见认真修改，然后由导师对修改后的论文进行评估和认定，并做出是否同意申请答辩的决定； c.如有1名评阅专家的评阅意见判定为“C大修改”或“D不同意答辩”时，学位申请者应根据评阅专家的意见对其学位论文作认真修改，填写《浙江大学硕士学位论文重新评阅申请表》，经其指导教师审核同意后送原专家评阅。评阅通过即可进入答辩程序，否则本次学位申请程序终止。 d.如同时有2名以上（含2名）评阅专家判定为＂Ｃ大修改＂或＂Ｄ不同意答辩＂的，本次学位申请程序终止。终止的学位申请者应根据评阅人的意见对论文进行认真修改，深化论文课题研究，经3个月以上修改后才可再次申请学位论文送审。
第五项 学位论文答辩 2020年5月11日-6月2日 （其中论文打印、纸质材料递交、线下答辩等安排根据疫情情况调整） | 1、论文打印工作和论文呈送答辩委员会工作 （1）根据评阅专家意见修改后，学生携带修改后论文的PDF版，到学院指定图文店打印论文。（暂定5月15日前完成） （2）各学科点秘书到教育教学中心主楼116领取好相关答辩材料。（暂定5月18日-5月22日） （3）各学科点秘书将学位申请人的毕业论文分发给每一位答辩委员会成员。（5月22日之前完成）
2、【答辩前材料上交工作】：隐名评阅通过的学生，文书打印及上交工作： （1）学位申请者在“文书打印”中，打印1份《浙江大学硕士学位论文答辩申请报告》和2份《浙江大学硕士学位申请表》表格。（如果科研成果是发表的论文，请务必先到学院教育教学中心（主楼116）审核科研成果后再打印表格，否则科研成果信息无法在学位申请书上显示。如科研成果是案例分析或调研报告，可直接打印。） （2）暂定5月15日前，学位申请者务必已经将2份学位申请书（其中“申请者本人签字”、“申请时间”、“导师对论文的评语”（导师需已签署评语与签字）和“基层党组织对申请人的思想道德品质等评语”（无关是否党员都找支部书记填写，不能空）、1份论文答辩申请报告（导师已签字），上交到教育教学中心（主楼116）办理好学位论文的评阅和答辩资格确认手续，否则无法参加最后的学位论文答辩。 注意：①凡是未经学院教育教学中心审核确认的学位论文评阅和答辩，均不予以承认，本次评阅和答辩为无效； ②凡是在截止时间后提交纸质版学位论文评阅答辩申请的学生，其学位申请列入下一次学科/学部学位委员会全体委员会议审核。
3、【答辩前信息录入】 学生须登录系统，点击【学位】中的“答辩准备信息”录入，输入学位论文答辩的相关信息。 具体要求和操作方法： 申请者登录研究生教育信息管理系统（从校内外登录）→我的学位申请→论文答辩准备信息录入， ①选择答辩委员会成员：浏览→输入姓名（工号等其他信息请不要填写或选择）后，查询→在下方弹出的详细信息中选择该专家，即点击该专家信息前的小方框（如果该专家为答辩主席，请同时选择右侧的主席选项）。注意：此时请不要点击最下方的确定项！→继续输入第二位专家姓名并查询，其余操作同上。在输入所有答辩组成员名单后，点击最下方的确定项。如果查询不到外校专家的信息→点击这里增加校外专家→请输入所有打“*”的项目→点最下方的“增加”→再输入姓名并查询。其他操作与选择校内专家相同。 ②输入答辩信息：选择答辩时间、输入答辩地点。 ③点击录入予以保存（ 点击“修改”可进行修改））。
4、【学位论文答辩】（学位论文答辩一般2020年5月25日-6月2日，具体时间由各个学科点定） （1）各学科点秘书及时联系各个答辩老师，组织本学科点的学位论文答辩，将答辩时间告知教育教学中心。 （2）教育教学中心将答辩地点反馈给学科点，并将答辩时间和地点等信息在院网公布，通知学生。
第七项 答辩完后续工作 2020年6月3日-6月12日 | 1、【答辩结果录入】 教育教学中心收到各学科点的答辩汇总材料后，在系统里输入学生答辩结果。（2019年6月3日-5日）
2、【终稿上传】： （6月6日-6月9日） （1）学位论文答辩通过后，学位申请者根据答辩委员会和指导老师的意见再次修改论文，经导师确认终稿，最终定稿。 （2）及时在系统里上传最终版定稿论文，并请导师审核通过。
3、【6本精装版论文打印工作】：（暂定6月6日-6月9日，根据疫情情况决定） 学生自行到学院指定的图文店打印6本精装本论文（有书脊），并及时请导师签字。
4、【材料上交】：（暂定6月10日-6月12日） 学生需将以下材料交到主楼116： （1）6本签好字的精装版学位论文（4本交教育教学中心主楼116，另外2本签好字的论文学生留存，到时离校手续会用到。 精装版论文签字部分注意： 中文题名页：本人和导师需签好字；因是隐名评阅所以评阅人空着；答辩委员会请写上去，答辩日期也写好。 英文题名页：博士学位论文需要需要英文题名页，硕士不做要求。 独创性申明页：导师和本人都需签署好名字和日期。 （2）还需另外再交1份纸质《研究生学位论文独创性声明及学位论文版权使用授权书》（本人和导师需已签字）。
第八项 学科会议/学部会议 2020年6月15日-6月19日 | 学科会议/学部会议结束后，教育教学中心会在系统里录入会议的讨论结果，学生是否授予学位。